附件1

大兴调查研究重点工作安排及责任分工表

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 时间节点 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高思想认识 | 1、组织开展局党组“第一议题”学习、理论中心组学习、读书班、专题辅导、集体研讨等，深刻认识调查研究的重要意义，增强做好调查研究的思想自觉、政治自觉、行动自觉。 | 贯穿始终 | 机关党委  办公室 |
| 2 | 制定调研方案 | 1、制定《关于大兴调查研究推进工业高质量发展的工作方案》。 | 5月中旬 | 人事教育科 |
| 2、收集汇总优化调研课题、各课题调研方案。 | 5月20日前 | 综合法规科 |
| 3、统筹安排调研时间和地点，避免扎堆调研、多头调研、重复调研。 | 贯穿始终 | 办公室 |
| 3 | 深入开展调研 | 1、县处级干部每人至少牵头1个课题开展调研。 | 6月20日前 | 全局 |
| 4 | 系统分析研究 | 1、运用习近平新时代中国特色社会主义思想进行深入分析研判、充分论证和科学决策，找准根源和症结，提出务实管用的对策措施，形成初步调研报告。 | 7月20前 | 全局 |
| 2、召开调研成果交流会。 | 7月底前 | 综合法规科 |
| 5 | 靶向解决问题 | 1、逐一梳理形成问题清单、责任清单、任务清单“三张清单”，逐一列出解决措施、责任单位、责任人和完成时限。建立“问题销号”制度，对照“三张清单”的完成时限，解决一个，销号一个。 | 8月底前 | 各课题组建立各自“三张清单”  机关党委负责收集归总报送并负责“问题销号” |
| 6 | 开展督查回访 | 1、全局全面完成调研报告，建立调研成果转化运用清单。 | 9月底前 | 综合法规科 |
| 2、对问题解决情况进开展1次“回头看”。 | 9月底前 | 全局 |
| 3、对调研课题完成情况、问题解决情况的督察督办和跟踪问效。 | 9月底前 | 机关党委、机关纪委 |
| 7 | 结合调研抓好主题党日活动 | 1、结合“一月一课一片一实践” 主题党日活动，采用走访调研、座谈讨论等多种方式，广泛听取群众意见，了解群众所思所想所忧所盼。 | 8月底前 | 机关党委 |
| 8 | 开设征求网上意见专栏 | 1、在局门户网站和微信公众号开设专栏征求网上意见，加强对网民意见诉求的分析研判。 | 贯穿始终 | 综合法规科  中小企业服务中心 |
| 9 | 做好宣传和信息报送 | 1、利用门户网站、微信公众号等平台，大力宣传大兴调查研究的重要意义和具体举措、实际成效、典型经验，推介优秀调研成果，营造浓厚氛围。2、广泛收集留存调研照片、视频等素材信息。3、每周报送1条以上工作动态，每月报送1篇以上经验信息，并负责市工作专班约稿信息报送。 | 贯穿始终 | 综合法规科 |